## ป้องกันปราบปราม (สินค้าเถื่อน)
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : ตรวจสอบสถานที่เก็บเนื้อสัตว์ซากสัตว์ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯและบังคับใช้กฎหมาย
วัตถุประสงค์ : เพื่อเฝ้าระวังและป้องการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติโรคระบาด พ.ศ. 2558
ตอบสนองนโยบาย : การรขับเคลื่อนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๘ ด้านการปราบรามสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | กำหนดเป้าหมาย/แจ้งแผนการดำเนินงาน/แจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเข้มงวด | มกราคม 2568 | สถานที่เก็บเนื้อสัตว์ ซากสัตว์ (ห้องเย็น) จำนวน 35 แห่งและสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ 27 แห่ง | 9 อำเภอ | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/ด่านกักกันสัตว์/กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์/กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์/เกษตร/เกษตรและสหกรณ์/ประมง/กรมการปกครอง/ตำรวจ | กรมปศุสัตว์ | -
2 | ตรวจติดตาม/ลงพื้นตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์/แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการอย่างเข้มงวด | มีนาคม - สิงหาคม 2568 | สถานที่เก็บเนื้อสัตว์ ซากสัตว์ (ห้องเย็น) จำนวน 35 แห่งและสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ 27 แห่ง | 9 อำเภอ | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/ด่านกักกันสัตว์/กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์/กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์/เกษตร/เกษตรและสหกรณ์/ประมง/กรมการปกครอง/ตำรวจ | กรมปศุสัตว์ | -
3 | รายงานผลการดำเนินงานรอบที่ 1/2568 | 28 มีนาคม 2568 | สถานที่เก็บเนื้อสัตว์ ซากสัตว์ (ห้องเย็น) จำนวน 35 แห่งและสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ 27 แห่ง | 9 อำเภอ | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/ด่านกักกันสัตว์/กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์/กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์/เกษตร/เกษตรและสหกรณ์/ประมง/กรมการปกครอง/ตำรวจ | กรมปศุสัตว์ | -
4 | รายงานผลการดำเนินงานรอบที่ 2/2568 | 244252 | สถานที่เก็บเนื้อสัตว์ ซากสัตว์ (ห้องเย็น) จำนวน 35 แห่งและสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ 27 แห่ง | 9 อำเภอ | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/ด่านกักกันสัตว์/กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์/กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์/เกษตร/เกษตรและสหกรณ์/ประมง/กรมการปกครอง/ตำรวจ | กรมปศุสัตว์ | -
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :การดำเนินงานภายใต้บูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานอื่นโดยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอาจส่งผลให้การทำงานมีข้อบกพร่องเล็กน้อย
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :สนับสนุนงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายๆอื่นๆอาทิเช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

## ป้องกันควบคุมโรค FMD
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย และเฮโมรายิกเซปทิซิเมีย
วัตถุประสงค์ : เพื่อควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
ตอบสนองนโยบาย : การรขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ด้านการป้องกันโรคระบาดสัตว์และป้องกันโรคที่สำคัญ
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | แจ้งแผนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย และเฮโมรายิกเซปทิซิเมีย รอบที่ 1/2568 | ตุลาคม - ธันวาคม 2568 | ทุกอำเภอ/กลุ่มงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง | ทุกอำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/อสค. | กรมปศุสัตว์ | -
2 | ดำเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย และเฮโมรายิกเซปทิซิเมีย รอบที่ 1/2568 | ตุลาคม - ธันวาคม 2568 | จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุมกันโรค (FMD) จำนวน 80837 ตัว | ทุกอำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/อสค. | กรมปศุสัตว์ | -
3 | รายงานผลการดำเนินดำเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อน และเฮโมรายิกเซปทิซิเมีย รอบที่ 1/2568 | มกราคม 2568 | จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุมกันโรค (FMD) จำนวน 74450 ตัว | ทุกอำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/อสค. | กรมปศุสัตว์ | -
4 | แจ้งแผนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย และเฮโมรายิกเซปทิซิเมีย รอบที่ 2/2568 | เมษายน 2568 | ทุกอำเภอ/กลุ่มงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง | ทุกอำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/อสค. | กรมปศุสัตว์ | -
5 | ดำเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย รอบที่ 2/2568 | พฤษภาคม - มิถุนายน 2568 | จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุมกันโรค (FMD) จำนวน 74420 ตัว | ทุกอำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/อสค. | กรมปศุสัตว์ | -
6 | รายงานผลการดำเนินดำเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อน และเฮโมรายิกเซปทิซิเมีย | กรกฎาคม - สิงหาคม 2568 | จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุมกันโรค (FMD) จำนวน 74420 ตัว | ทุกอำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/อสค. | กรมปศุสัตว์ | -
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : การเก็บรักษาวัคซีนขณะลงพื้นที่ดำเนินงาน/อุปกรณ์ไม่เพียงพอ/การบังคับสัตว์ที่ถูกต้อง/ความร่วมมือจากเกษตรกร
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : วางแผนการดำเนินงานที่รัดกลุ่มและรวดเร็วสะดวกทำได้จริง/บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอย่างมีระบบ/ประสานเกษตรกรให้ทราบอย่างชัดเจนและขอความร่วมมือให้เกษตรเห็นข้อดีขอเสียของการดำเนินงาน/ส่งเสริมให้เกษตรเลี้ยงอย่างมีระบบและมาตรฐานเพื่อง่ายในการบังคับสัตว์

## ป้องกันโรค ASF
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การเฝ้าระวังทางอาการสำหรับโรคสำคัญในฟาร์มสุกร
วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ที่ต้องการกลับมาเลี้ยงสุกรอีก
ตอบสนองนโยบาย : การรขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ด้านการป้องกันโรคระบาดสัตว์และป้องกันโรคที่สำคัญ
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | แจ้งเป้าหมายการและดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ/วิธีการเก็บ รอบที่1/2568 | ตุลาคม 2567 | เดือนละ 50 ตัวอย่าง | ทุกอำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/ศวพ./ปศข.6 | กรมปศุสัตว์ | -
2 | เฝ้าระวังป้องกันโรคทางอาการสำหรับโรคสำคัญในฟาร์มสุกรรายย่อย เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ | มกราคม - มีนาคม 2568 | ฟาร์มสุกรรายย่อย 78 แห่ง | ทุกอำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/ศวพ./ปศข.6 | กรมปศุสัตว์ | -
3 | รายงานผลการดำเนินงานรอบที่ 1/2568 | ทุกสิ้นเดือน (มกราคม - มีนาคม 2568) | รายงานผลในระบบ e-Operation | 9 อำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ทุกอำเภอ/ศวพ./ปศข.6 | กรมปศุสัตว์ | -
4 | แจ้งเป้าหมายการและดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ/วิธีการเก็บ รอบที่2/2568 | เมษายน 2568 | เดือนละ 50 ตัวอย่าง | ทุกอำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ/ศวพ./ปศข.6 | กรมปศุสัตว์ | -
5 | เฝ้าระวังป้องกันโรคทางอาการสำหรับโรคสำคัญในฟาร์มสุกรรายย่อย และเก็บตัวอย่างในโรงฆ่าสุกร | ตุลาคม - กันยายน 2568 | เดือนละ 6 ตัวอย่าง | 7 อำเภอ ยกเว้นอำเภอสวรรคโลกและบ้านด่านลานหอย | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 7 อำเภอยกเว้นอำเภอสวรรคโลกและบ้านด่านลานหอย/ศวพ./ปศข.6 | กรมปศุสัตว์ | -
6 | รายงานผลการดำเนินงานรอบที่ 2/2568 | ทุกสิ้นเดือน(ตุลาคม - กันยายน 2568) | รายงานผลในระบบ e-Operation | 7 อำเภอ ยกเว้นอำเภอสวรรคโลกและบ้านด่านลานหอย | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 7 อำเภอยกเว้นอำเภอสวรรคโลกและบ้านด่านลานหอย/ศวพ./ปศข.6 | กรมปศุสัตว์ | -
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :การเกิดโรคระบาดที่ผ่านมา ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทำให้เกษตรกรขาดความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : สร้างการรับรู้เรื่องมาตรการ และการป้องกันโรคระบาดสัตว์ และจัดหาแหล่งเงินทุนที่ดอกเบี้ยต่ำ

## การรับมือกับภัยธรรมชาติ
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : การขับเคลื่อนนโยบายรับมือกับภัยธรรมชาติ
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การวางแผนและมาตรการเชิงรุก เพื่อรับมือตั้งแต่การป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟู เมื่อประสบเหตุภัยแล้ง หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกชนิด
วัตถุประสงค์ : เพื่อรับมือตั้งแต่การป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟู เมื่อประสบเหตุภัยแล้ง หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกชนิด เช่น มาตรการเยียวยาและ/หรือ มาตรการฟื้นฟูสำหรับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย
ตอบสนองนโยบาย : การรขับเคลื่อนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การรับมือกับภัยธรรมชาติ
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | ประชุมวางแผนงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน การป้องกัน ช่วยเหลือ ฟื้นฟูเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัยธรรมชาติ | ทุกเดือน (มกรมคม - กันยายน 2568) | พื้นที่เสี่ยงภัย | ทุกอำเภอ | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สนง.ปศอ.ทุกอำเภอ/สนง.กส./สนง.ปภ./อปท./ศวอ./สทช./ด่านกักกันสัตว์ | กรมปศุสัตว์ | -
2 | แต่งตั้งคณะทำงาน/ชุดปฏิบัติงานเคลื่อนที่เร็ว/จัดทำแผนงาน War Room เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบภัย | มีนาคม 2568 | พื้นที่เสี่ยงภัย | ทุกอำเภอ | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สนง.ปศอ.ทุกอำเภอ/สนง.กส./สนง.ปภ./อปท./ศวอ./สทช./ด่านกักกันสัตว์ | กรมปศุสัตว์ | -
3 | เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยธรรมชาติ | เมษายน - สิงหาคม 2568 | พื้นที่เสี่ยงภัย | ทุกอำเภอ | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สนง.ปศอ.ทุกอำเภอ/สนง.กส./สนง.ปภ./อปท./ศวอ./สทช./ด่านกักกันสัตว์ | กรมปศุสัตว์ | -
3 | รายงานผลการดำเนินงานรอบที่ 1 /2568 | มีนาคม 2568 | จำนวนพื้นที่เสี่ยง/จำนวนสัตว์ในพื้นที่/จำนวนคลังเสบียง/การช่วยเหลือ | ทุกอำเภอ | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ | กรมปศุสัตว์ | -
4 | รายงานผลการดำเนินงานรอบที่ 2 /2568 | สิงหาคม 2568 | จำนวนพื้นที่เสี่ยง/จำนวนสัตว์ในพื้นที่/จำนวนคลังเสบียง/การช่วยเหลือ | ทุกอำเภอ | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ | กรมปศุสัตว์
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :การบริหารจัดการด้านภัยธรรมชาติเป็นการบริหารและการควบคุมที่นอกเหนือการควบคุมอาจมีผลคาดเคลื่อนได้
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : จัดทำข้อมูลที่ดี และวางแผนเตรียมความพร้อมที่ดี

## ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : รักษาพยาบาลสัตว์ เฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
วัตถุประสงค์ : เพื่อขับเคลื่อนและบูรณาการงานร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
: เพื่อควบคุมประชากรสุนัข - แมว และเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตอบสนองนโยบาย : การรขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ด้านการป้องกันโรคระบาดสัตว์ และแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | แต่งคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) และแจ้งเวียนคำสั่ง | มกราคม 2568 | การบูรณาการงานด้านกำลังคน/งบ/เงิน/งาน/ทรัพยากรที่มีในระดับพื้นที่ | ทุกอำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | ปศข.6/ปศอ.ทุกอำเภอ/ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง/ศวอ.สุโขทัย/ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก | กรมปศุสัตว์
2 | ประชุมแผนการดำเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | มกราคม 2568 | 2 ครั้ง | ทุกอำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | ปศข.6/ปศอ.ทุกอำเภอ/ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง/ศวอ.สุโขทัย/ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก | กรมปศุสัตว์
3 | รายงานแผน/กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | กุมภาพันธ์ 2568 | 9 พื้นที่ 2 แผนงาน | ทุกอำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | ปศข.6/ปศอ.ทุกอำเภอ/ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง/ศวอ.สุโขทัย/ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก | กรมปศุสัตว์
4 | รายผลการขับเคลื่อนโครงการฯภายใต้การบูรณาการงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | มีนาคม 2568 | ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ | ทุกอำเภอ | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | ปศข.6/ปศอ.ทุกอำเภอ/ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง/ศวอ.สุโขทัย/ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก | กรมปศุสัตว์
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : การดำเนินโครงการภายใต้การบูรณาการร่วมกันค่อนข้างยากเนื่องจากภารกิจของแต่ละหน่วยงานและเหตุความจำเป็นของบางพื้นที่ต้องใช้งบประมาณเพื่อดำเนินงานภารกิจสำคัญเร่งด่วน
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : การทำงานแบบสัมพันธ์หรือบูรณาการงานที่ดีระดับพื้นที่

## การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาโคนม
แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์
แผนงาน/กิจกรรมย่อย : การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยที่ประสบปัญหาด้านต้นทุนการเลี้ยงโคนมที่สูงขึ้น
ตอบสนองนโยบาย : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และขับเคลื่อนโยบาย/ข้อสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับ | ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย/ผลผลิต | สถานที่ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบหลัก | หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | ทบทวนคำสั่งคณะทำงานในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย | 243984 | บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์และภายนอกเพื่อขับเคลื่อนงาน | 7 อำเภอ ยกเว้นอำเภอศรีสำโรงและบ้านด่านลานหอย | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 7 อำเภอยกเว้นอำเภอศรีสำโรงและบ้านด่านลานหอย/ศวอ./ปศข.6/ศวท.พล./รองผวจ./กอรม.น/เกษตร/ประมง/พด./สหกรณ์จังหวัด/ตรวจบัญชีจังหวัด/กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด | - | -
2 | ประชุมคณะทำงานในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ลี้ยงโคนมรายย่อย ระดับพื้นที่ และร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย | พฤษภาคม - สิงหาคม 2567 | 4 ครั้ง | 7 อำเภอ ยกเว้นอำเภอศรีสำโรงและบ้านด่านลานหอย | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 7 อำเภอยกเว้นอำเภอศรีสำโรงและบ้านด่านลานหอย/ศวอ./ปศข.6/ศวท.พล./รองผวจ./กอรม.น/เกษตร/ประมง/พด./สหกรณ์จังหวัด/ตรวจบัญชีจังหวัด/กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด | - | -
3 | ดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาตามบทบาทภารกิจที่ได้รับมอบหมาย | เมษายน - สิงหาคม 2567 | ฟาร์มโคนมรายย่อย | 7 อำเภอ ยกเว้นอำเภอศรีสำโรงและบ้านด่านลานหอย | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 7 อำเภอยกเว้นอำเภอศรีสำโรงและบ้านด่านลานหอย/ศวอ./ปศข.6/ศวท.พล./รองผวจ./กอรม.น/เกษตร/ประมง/พด./สหกรณ์จังหวัด/ตรวจบัญชีจังหวัด/กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด
4 | รายงานผลการดำเนินงาน | ทุกสิ้นเดือน (เม.ย. - ส.ค. 67) | รายผลการปฏิบัติงาน ส่งให้ ผวจ./ปศข./กรมปศุสัตว์ | 7 อำเภอ ยกเว้นอำเภอศรีสำโรงและบ้านด่านลานหอย | กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย | สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 7 อำเภอยกเว้นอำเภอศรีสำโรงและบ้านด่านลานหอย/ศวอ./ปศข.6/ศวท.พล./รองผวจ./กอรม.น/เกษตร/ประมง/พด./สหกรณ์จังหวัด/ตรวจบัญชีจังหวัด/กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด | - | -
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :เกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหา ต้นทุน แรงงาน แบกรับภาระหนี้สินระยะยาว
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :สร้างการรับรู้ด้านการทำบัญชีครัวเรือน และการบริหารจัดการด้านอาหารลดต้นทุน